## Лист3
ООО "ТОДЭЗ Плюс"
ПЛАН
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ дома №226 по ул. К.Маркса
на 2011 год
[5 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август | сентябрь |  | октябрь |  |  | ноябрь |  | декабрь
п/п | Адреса и виды выполненных работ | Ед. изм | цена на ед | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб. | Объем работ | Стоим. в руб.
| 578.7 | 4.44
| 2569.428 | 9
К.Маркса 226
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Аварийное обслуживание | м2 | 1.27 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13 | 3519 | 4469.13
2 | Очистка кровель от снега и льда в зимний период | м2 | 20.44 | 800 | 16352 | 1000 | 20440 | 640 | 13081.6 | [14 empty] | 760 | 15534.4 | 800 | 16352
3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 412.36 | [10 empty] | 20 | 8247.2
4 | Смена примыканий к вентшахтам | м2 | 359.27 | [10 empty] | 6 | 2155.62
5 | Смена остекления | м2 | 254.62 | [14 empty] | 24 | 6110.88
6 | Проверка вентканалов | шт | 13.22 | [8 empty] | 80 | 1057.6 | [10 empty] | 80 | 1057.6
7 | Проверка газодымоходов | шт | 54.46 | [8 empty] | 160 | 8713.6 | [10 empty] | 160 | 8713.6
8 | Профосмотр квартир | кв | 85.92 |  |  |  |  | 80 | 6873.6
9 | Ревизия электрощитовой | шт | 455.25 | 1 | 455.25 | [10 empty] | 1 | 455.25 | [8 empty] | 1 | 455.25
10 | Ревизия электрощитков на лестнич.клетке | шт | 224.21 | 20 | 4484.2 | [10 empty] | 20 | 4484.2 | [8 empty] | 20 | 4484.2
11 | Промывка систем отопления | дом | 0.46 | [8 empty] | 12126 | 5577.96
12 | Замена трубопроводов д.15,20,32 | м.п | 256.26 | [6 empty] | 40 | 10250.4 |  | 0 | [6 empty] | 10 | 2562.6
13 | То же д.,32,40 | м.п | 318.76 | [6 empty] | 20 | 6375.2 | [8 empty] | 12 | 3825.12
14 | Замена канализации д.50 | м.п | 229.28 | 10 | 2292.8 | [14 empty] | 18 | 4127.04
15 | То же д.100 | м.п | 297.27 | 16 | 4756.32 | [14 empty] | 6 | 1783.62
16 | Ремонт отмостки | м2 | 530 | [8 empty] | 23 | 12190 |  | 0
17 | Запуск системы отопления | дом | [17 empty] | 1 | 10230
18 | Прочистка и промывка системы канализации | дом | 210 | [14 empty] | 78 | 16380
19 | Замена задвижек ХВС | шт | [5 empty] | 1 | 7900
20 | Замена электрического кабеля | м.п | 180 |  |  | 42 | 7560 | [14 empty] | 84 | 17640
21 | Ремонт межпанельных стыков | м.п | 290 | [10 empty] | 58 | 16820 | 78 | 22620
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1 | Уборка лестничных площадок до почтовых ящиков | м2 | 0.59 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2 | 41,1,1*3*4 | 493.2
2 | Зимняя уборка | м2 | 3.65 | 100 | 365 | 100 | 365 | 100 | 365 | [12 empty] | 100 | 365 | 100 | 365 | 100 | 365
3 | Летняяя уборка | м2 | 0.34 | [6 empty] | 3902 | 1326.68 | 3902 | 1326.68 | 3902 | 1326.68 | 3902 | 1326.68 | 3902 | 1326.68 | 3902 | 1326.68
4 | Уборка контейнерной площадки в зимнее время | м2 |  |  | 109.91 |  | 109.91 |  | 109.91 | [13 empty] | 109.91 |  | 109.91 |  | 109.91
5 | Уборка контейнерной площадки в летнее время | м2 | [8 empty] | 89.2 |  | 89.2 |  | 89.2 |  | 89.2 |  | 89.2 |  | 89.2
6 | Уборка газонов при сильной загрезненности два раза в год | м2 | 1.5 | [6 empty] | 3902 | 5853
7 | Вывоз сучьев и листвы | м2 | 845 | [6 empty] | 2 | 1690
8 | Механизированная уборка | час | 700 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400 | 2 | 1400
9 | Дератизация подвал. помещений | м2 | 0.3 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6 | 1732 | 519.6
| Непредвиденные работы | % |  | 30% | 15096.51 | 30% | 15096.51 | 30% | 15096.51 | 40% | 20128.68 | 30% | 15096.51 | 30% | 15096.51 | 30% | 15096.51 | 40% | 20128.68 | 40% | 20128.68 | 50% | 25160.85 | 35% | 17809.2915 | 40% | 20353.476
| 3519 | 14.3
| ИТОГО по дому в месяц: 50 321,7 |  |  |  | 50793.92 |  | 50453.35 |  | 50308.55 |  | 52595.09 |  | 50933.48 |  | 50617.14 |  | 50953.77 |  | 50917.37 |  | 50954.87 |  | 50157.69 |  | 50471.7315 |  | 50533.2
| 50321.7 | 9 |  |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69 |  | 50883.69
Исполнитель
Давиденко Т.Г.
( 24-76-59